中共海丰县档案馆支部委员会

关于巡察整改阶段性进展情况的通报

根据中共海丰县委统一部署，2020年10月下旬至2021年1月下旬，中共海丰县委第一巡察组对我县档案馆党支部进行了巡察。今年6月，中共海丰县委第一巡察组向海丰县档案馆党支部反馈了巡察意见。海丰县档案馆党支部认真制定整改方案，逐项抓好整改，现按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

（一）关于“落实档案数字化工作进展缓慢”的问题。

整改情况：已开始整改并长期坚持。经县政府同意，投入资金80万元，继续开展档案数字化（第二期）工作，计划完成档案数字化140万页。经项目招投标，确定加工服务公司。7月开始，在县档案馆一楼，开展档案字化加工服务工作。截至9月30日止，新增档案数字化28万页。预计至今年12月底，可完成档案字化140万页。接下来，我县档案馆要继续争取资金，开展档案数字化工作，更好服务经济建设和社会各项事业发展，服务人民群众。

（二）关于“档案归馆工作指导督促不到位”的问题。

整改情况：已开始整改并长期坚持。我县档案馆加强与县委办公室档案管理股联系。县委办公室高度重视，印发《关于做好文件材料整理归档和档案移交进馆工作的通知》，督促各机关单位做好档案工作，按规定向县档案馆移交档案。我县档案馆认真学习《通知》，按《通知》要求做好档案进馆接收准备工作。截至9月30日止，县档案馆新接收县人大常委会、县志办、县发改局、县水务局、县水务集团有限公司等5个单位档案进馆。同时，新接收全县各镇共37个省定贫困村扶贫档案进馆。

（三）关于“推动新时代管档守史工作办法不多。一是馆内使用老式档案柜，占地面积大，存放率低。二是档案修复工作有待加强，仍有约3.6万页的档案没有修复”的问题。

整改情况：第一部分完成整改，投入资金40万元，购置密集柜。经政府采购，确定中标公司。已于7月9日开始，安装档案密集柜253立方米。7月18日完成安装工作并验收合格投入使用，开始存放档案，缓解档案库容紧张的问题。第二部分完成部分整改,开展档案修复工作。经三方询价，确定档案修复公司。7月2日，县档案馆与档案修复公司签订档案修复合同书，修复档案28300页，计划今年12月底前完成修复工作。另有7700页档案材料，通过本馆自己修复完成。

（四）关于“爱国主义教育基地作用发挥不充分，近10年，未举办针对未成年人的爱国主义专题展览”的问题。

整改情况：完成整改。一是完善展览设施，新增展板，共有展览板134张。二是落实工作人员、保安人员。三是做好接待参观展览准备工作。接下来，要加强与学校联系工作，开展针对未成年人的爱国主义专题展览。同时，做好专题展览过程中疫情防控工作。

（五）关于“干部队伍建设有待加强。2019年3月设立县档案馆。2020年8月，县委编委会重新核定事业编制9名。内设机构2个，现实有人员4名，至专项检查组进驻之日，馆内设机构正副职均未配备到位”的问题。

整改情况：已开始整改并长期坚持。今年，新进事业干部2名，其中1名，为内设机构人员，现作为档案保管管理部负责人。继续跟进商调进事业干部工作。准备进入3名事业干部正在商调中。我县档案馆定期加强与县相关部门联系，争取尽快完成商调工作，确保内设机构正副职配备到位。

（六）关于“意识形态队伍建设及阵地管理有差距。意识形态工作队伍建设比较滞缓。宣传阵地管理不到位”的问题。

整改情况：已完成整改。一是成立意识形态工作领导工作小组，明确意识形态工作分管领导责任，充实工作队

伍。二是及时更新宣传内容。宣传栏内容已更新为：“学党史、悟思想、办实事、开新局，以优异成绩迎接建党一百周年”“热烈庆祝中国共产党成立100周年”等内容。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式∶电话0660-6600167；邮政地址：海丰县城红城大道西988号县政府大院内档案馆；电子邮箱：hfdajg@163.com。

 中共海丰县档案馆支部委员会

 2021年10月12日